**ОПИСАНИЕ**

 **проекта «Страницы истории»**

**Краткая аннотация проекта:**

Проект «Страницы истории» предполагает организацию военно-патриотических мероприятий в социальных учреждениях по работе с подростками (детские дома, специализированные школы, центры помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры) Приморского района, городов Архангельска и Северодвинска.

Комплекс мероприятий включает следующие направления: 1) тематическое (военно-исторические квесты); 2) культурно-просветительское (музей поисковой работы, музыкально-литературные композиции); 3) военно-патриотические мероприятия (уроки мужества, военно-спортивные мероприятия); 4) просветительско-профилактические мероприятия (интерактивные беседы, направленные на профилактику противодействия идеологии терроризма и экстремизма).

В рамках проекта, реализуется комплекс Всероссийских мероприятий посвященных году памяти и славы: Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб»; урок мужества «Памяти героев»; Музыкально-Театральная композиция по произведению А.Т. Твардовского «Василий Теркин»; исторический показ «Борьба за победу»; кинопоказ военных фильмов «Великое кино Великой страны»; исторический показ «Борьба за победу»;

В результате реализации проекта, подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации приобщаются к фактам героических и трагических страниц истории России, проникаются патриотизмом, получают установку на гражданско-правовое поведение в обществе.

Исполнителями проекта являются студенты ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) МЗ РФ, члены патриотического отряда.

**Описание проблемы, на решение которой направлен проект**

Для подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, характерны пробелы в социальных знаниях, неправильное представление о нравственных нормах, выражающееся в ложном товариществе, инфантилизме, равнодушии к острым социальным проблемам общества, внутри коллективной жизни, происходит смещение ценностных ориентиров, – все это осложняет отношение подростка с окружающими, противопоставляет его коллективу, близким людям. В сознании подростков, проявляется размытость понятий «долг», «честь», «духовность», «патриотизм». В современных условиях очевидна необходимость уделять особое внимание формированию приоритетов гражданско-патриотического воспитания среди молодежи в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС) и социально-опасном положении (далее – СОП).

**Цель проекта**

Развитие у подростков в ТЖС и СОП гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей на основе исторических событий и роли России в историческом контексте.

 **Задачи проекта**

1. Формирование у подростков в ТЖС и СОП, знаний в сфере военной истории России;

2. Развитие у подростков в ТЖС и СОП гражданственности и патриотизма посредством культурно-творческих мероприятий патриотического характера, через архивные документы;

3. Просвещение подростков в ТЖС и СОП в сфере социальной безопасности, формирование установки на противодействие терроризму и экстремизму;

4. Формирование у подростков в ТЖС и СОП, умений и навыков начальной военной подготовки.

**Описание целевой группы**

Участниками проекта станут учащиеся 7-11-х классов из следующих социальных учреждений Архангельской области: 1) Архангельская санаторная школа интернат №1 г. Архангельск; 2) Архангельская санаторная школа интернат №2 п. Цигломень; 3) ГБСУ АО "Архангельский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"; 4) ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Северодвинский детский дом"; 5) ГБУ АО «Архангельский детский дом №1»; 6) ГБУ АО "Цигломенский детский дом"; 7) ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Рембуевский детский дом», общей численностью около 900 человек.

**Описание основных этапов реализации проекта**

Проект делится на 3 этапа:

Первый этап – подготовительный (март 2020 года): набор исполнителей для реализации проекта, проводится их теоретическое и практическое обучение по основным направлениям проекта; подготовка методической базы; разработка и заключение соглашений для участников проекта; создание материально технической базы.

Второй этап – основной (март-декабрь 2020 года): выезды в социальные учреждения (7) Приморского района, городов Архангельска и Северодвинска для проведения циклов № 1-4 мероприятий проекта: 1) цикл военно-исторических квестов; 2) цикл культурно-просветительских мероприятий; 3) военно-патриотические мероприятия; 4) просветительско-профилактические мероприятия.

Третий этап – отчетный (декабрь 2020 года):Подготовка аналитического отчета; сбор отзывов подростков ТЖС и СОП; подготовка доклада руководителя проекта о проделанной работе.

**Описание отдельных (ключевых) мероприятий проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Время проведения** | **Количество участников** | **Описание мероприятия** |
| 1 | Цикл военно-исторических квестов | Март-декабрь 2020 | 280 | Интерактивные игры по станциям, посвященные событиям Великой Отечественной войны |
| 2 | Цикл культурно-просветительских патриотических мероприятий  | Март-декабрь 2020 | 280 | Музей поисковой работы;музыкальные (песни Военных лет) и театрализованные постановки на тему Великой Отечественной войны;просмотр документальных и художественных фильмов о Великой Отечественной войне. |
| 3 | Цикл военно-патриотических-мероприятий  | Март-декабрь 2020 | 210 | Уроки мужества, посвященные памятным датам военной истории России; военно-спортивные игры. |
| 4 | Цикл просветительско-профилактических мероприятий «Трагические страницы истории современной России» | Март-декабрь 2020 | 120 | Интерактивные беседы просветительского характера, направленные на профилактику противодействия идеологии терроризма и национализма. |